## Modelo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR
ITEM | DESCRIÇÃO |  | ENTREGA
1 | EQUIPE E TEMA |  | 2022-08-22
2 | ENTREGA 01 - CRONOGRAMA |  | 2022-08-29
4 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO |  | 2022-08-31
5 | ENTREGA 04 - SPRINT1 (INTRODUÇÃO) |  | 2022-09-29
REUNIÃO 01: CRIAR FRONT
REUNIÃO 02: API
REUNIÃO 03: RASPBERRY
6 | ENTREGA 05 - SPRINT2 (DESENVOLVIMENTO) |  | 2022-10-17
REUNIÃO 01: SERVIDOR
REUNIÃO 02: IoT
REUNIÃO 03: CONEXÃO DO FRONT COM A API
7 | ENTREGA 06 - SPRINT 3 (TESTE, VALIDAÇÃO E REVISÃO DE CÓDIGOS) |  | 2022-11-08
REUNIÃO 01: TESTE 1
REUNIÃO 02: TESTE FINAL
8 | ENTREGA 07 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2022-11-21
PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
9 | ENTREGA 08 - RELATÓRIO FINAL |  | 2022-11-23
DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03